## дома до 25
Бажова д.1
год. постройки -1995-96гг.
категория дома: до 25 лет
Работы по содержанию и текущему ремонту
№ | Наименование работ | План 2013г. | Фактическое выполнение | Сумма | Срок выполнения | Причина отклонения от плана
п\п |  |  |  | (тыс.руб)
1. | Общестроительные работы: |  |  | 186.8154 | год
(остекление,ремонт окон, дверей,заделка
подвальных окон и т.п.)
2. | Сантехнические работы: |  |  | 342.998 | год
(ревизия и замена запорной арматуры,
замена участков труб)
3. | Электромонтажные работы: |  |  | 1.1532 | год
(ревизия,смена электрооборудования,
замена эл.ламп и т.п)
4. | Ремонт подъездов: | 5 шт. | 5 шт. | 396.1802 | март-июль
| ( ремонт штукатурки стен,потолков, |  | 1,2,3,4,5
побелка стен и потолков, покраска стен,
дверей, окон )
5. | Ремонт межпанельных швов: | 97,2 пм | 97,2 п.м./55,6п.м. | 6.2316 | май
| (герметизация 2х компонентной мастикой | (остаток объема с 2012г.)
стыков межпанельных швов)
6. | Благоустройство: |  |  | 6.7277 | июль
(покраска детских площадок)
7. | Уборка снега ,сосулек с крыш, отогрев |  |  | 6.148 | февраль-март
ливневок
Бажова д.3
год. постройки -1991-93гг.
категория дома: до 25 лет
Работы по содержанию и текущему ремонту
№ | Наименование работ | План 2013г. | Фактическое выполнение | Сумма | Срок выполнения | Причина отклонения от плана
п\п |  |  |  | (тыс.руб)
1. | Общестроительные работы: |  |  | 4.2374 | год
(остекление,ремонт окон, дверей,заделка
подвальных окон и т.п.)
2. | Сантехнические работы: |  |  | 203.616 | год
(ревизия и замена запорной арматуры,
замена участков труб)
3. | Ремонт подъездов: | 2 шт. | 2 шт. | 149.9444 | август
| ( ремонт штукатурки стен,потолков, |  | 1.4
побелка стен и потолков, покраска стен,
дверей, окон )
4. | Благоустройство: |  |  | 9.131 | июль
(покраска детских площадок)
5. | Уборка снега ,сосулек с крыш, отогрев |  |  | 14.519 | февраль-март
ливневок
6. | Ремонт мягкой кровли |  | 180 м2 | 216.9263 | сентябрь | работы аварийного
| (смена существующих рулонных кровель |  |  |  |  | характера
на бикрост)
Бажова д.5
год. постройки -1995г.
категория дома: до 25 лет
Работы по содержанию и текущему ремонту
№ | Наименование работ | План 2013г. | Фактическое выполнение | Сумма | Срок выполнения | Причина отклонения от плана
п\п |  |  |  | (тыс.руб)
1. | Сантехнические работы: |  |  | 150.9008 | год
(ревизия и замена запорной арматуры,
замена участков труб)
2. | Электромонтажные работы: |  |  | 16.1072 | год
(ревизия,смена электрооборудования,
замена эл.ламп и т.п)
3. | Ремонт кровли балконных козырьков |  |  | 48.535 | сентябрь
| последних этажей (смена существующих |  | 4 шт
рулонных покрытий кровли козырька на
бикрост)
Бажова д.7
год. постройки -1995г.
категория дома: до 25 лет
Работы по содержанию и текущему ремонту
№ | Наименование работ | План 2013г. | Фактическое выполнение | Сумма | Срок выполнения | Причина отклонения от плана
п\п |  |  |  | (тыс.руб)
1. | Сантехнические работы: |  |  | 67.3756 | год
(ревизия и замена запорной арматуры,
замена участков труб)
2. | Электромонтажные работы: |  |  | 5.7716 | год
(ревизия,смена электрооборудования,
замена эл.ламп и т.п)
3. | Ремонт кровли балконных козырьков |  | 3 шт | 41.6826 | сентябрь
последних этажей (смена существующих
рулонных покрытий кровли козырька на
бикрост)
4. | Благоустройство: |  |  | 1.3243 | июль-сентябрь
(покраска детских площадок)
Бажова д.11
год. постройки -1991г.
категория дома: до 25 лет
Работы по содержанию и текущему ремонту
№ | Наименование работ | План 2013г. | Фактическое выполнение | Сумма | Срок выполнения | Причина отклонения от плана
п\п |  |  |  | (тыс.руб)
1. | Общестроительные работы: |  |  | 63.2892 | год
(остекление,ремонт окон, дверей,заделка
подвальных окон и т.п.)
2. | Сантехнические работы: |  |  | 219.0693 | год
(ревизия и замена запорной арматуры,
замена участков труб)
3. | Электромонтажные работы: |  |  | 4.9609 | год
(ревизия,смена электрооборудования,
замена эл.ламп и т.п)
4. | Ремонт подъездов: | 3шт. | 3шт. | 201.4089 | январь-март
| ( ремонт штукатурки стен,потолков, |  | 3,7,8
побелка стен и потолков, покраска стен,
дверей, окон )
5. | Уборка снега ,сосулек с крыш, отогрев |  |  | 14.519 | февраль-март
ливневок
Володарского д.13
год. постройки -1990г.
категория дома: до 25 лет
Работы по содержанию и текущему ремонту
№ | Наименование работ | План 2013г. | Фактическое выполнение | Сумма | Срок выполнения | Причина отклонения от плана
п\п |  |  |  | (тыс.руб)
1. | Сантехнические работы: |  |  | 29.3216 | год
(ревизия и замена запорной арматуры,
замена участков труб)
2. | Ремонт кровли балконных козырьков |  |  | 118.4489 | сентябрь
| последних этажей (смена существующих |  | 7 шт
рулонных покрытий кровли козырька на
бикрост)
Микрорайон 2 д.7
год. постройки -1989г.
категория дома: до 25 лет
Работы по содержанию и текущему ремонту
№ | Наименование работ | План 2013г. | Фактическое выполнение | Сумма | Срок выполнения | Причина отклонения от плана
п\п |  |  |  | (тыс.руб)
1. | Сантехнические работы: |  |  | 25.155 | год
(ревизия и замена запорной арматуры,
замена участков труб)
2. | Электромонтажные работы: |  |  | 5.7515 | год
(ревизия,смена электрооборудования,
замена эл.ламп и т.п)
3. | Ремонт кровли балконных козырьков |  | 1 шт | 6.0239 | сентябрь
последних этажей (смена существующих
рулонных покрытий кровли козырька на
бикрост)
4. | Уборка снега ,сосулек с крыш, отогрев |  |  | 4.1856 | февраль-март
ливневок
Микрорайон 2 д.8
год. постройки -1989г.
категория дома: до 25 лет
Работы по содержанию и текущему ремонту
№ | Наименование работ | План 2013г. | Фактическое выполнение | Сумма | Срок выполнения | Причина отклонения от плана
п\п |  |  |  | (тыс.руб)
1. | Сантехнические работы: |  |  | 58.4005 | год
(ревизия и замена запорной арматуры,
замена участков труб)
2. | Электромонтажные работы: |  |  | 1.3822 | год
(ревизия,смена электрооборудования,
замена эл.ламп и т.п)
3. | Ремонт мягкой кровли |  | 15 м2 | 6.1299 | июнь | работы аварийного
| (смена существующих рулонных кровель |  |  |  |  | характера
на бикрост)
4. | Ремонт кровли балконных козырьков |  | 1 шт | 15.0009 | сентябрь
последних этажей (смена существующих
рулонных покрытий кровли козырька на
бикрост)
Микрорайон 2 д.9
год. постройки -1989г.
категория дома: до 25 лет
Работы по содержанию и текущему ремонту
№ | Наименование работ | План 2013г. | Фактическое выполнение | Сумма | Срок выполнения | Причина отклонения от плана
п\п |  |  |  | (тыс.руб)
1. | Сантехнические работы: |  |  | 44.1411 | год
(ревизия и замена запорной арматуры,
замена участков труб)
2. | Электромонтажные работы: |  |  | 1.3822 | год
(ревизия,смена электрооборудования,
замена эл.ламп и т.п)
3. | Ремонт крылец ( демонтаж и монтаж |  | 1шт | 25.6704 | июнь
ступеней и плит железобетонных,устрой-
ство подстилающего и выравнивающего
слоя и бетонной подготовки)
4. | Ремонт кровли балконных козырьков |  | 3 шт | 51.3681 | сентябрь
последних этажей (смена существующих
рулонных покрытий кровли козырька на
бикрост)
Володарского д.89
год. постройки -1995-96гг.
категория дома: до 25 лет
Работы по содержанию и текущему ремонту
№ | Наименование работ | План 2013г. | Фактическое выполнение | Сумма | Срок выполнения | Причина отклонения от плана
п\п |  |  |  | (тыс.руб)
1. | Общестроительные работы: |  |  | 12.0431 | год
(остекление,ремонт окон, дверей,заделка
подвальных окон и т.п.)
2. | Сантехнические работы: |  |  | 93.688 | год
(ревизия и замена запорной арматуры,
замена участков труб)
3. | Ремонт подъездов: | 2 шт. | 2шт. | 144.3978 | июль
| ( ремонт штукатурки стен,потолков, |  | 1.2
побелка стен и потолков, покраска стен,
дверей, окон )
4. | Уборка снега ,сосулек с крыш, отогрев |  |  | 3.074 | февраль-март
ливневок
Володарского д.91
год. постройки -1993-94г.
категория дома: до 25 лет
Работы по содержанию и текущему ремонту
№ | Наименование работ | План 2013г. | Фактическое выполнение | Сумма | Срок выполнения | Причина отклонения от плана
п\п |  |  |  | (тыс.руб)
1. | Общестроительные работы: |  |  | 49.0808 | год
(остекление,ремонт окон, дверей,заделка
подвальных окон и т.п.)
2. | Сантехнические работы: |  |  | 141.2131 | год
(ревизия и замена запорной арматуры,
замена участков труб)
3. | Ремонт подъездов: | 1 шт. | 2шт. | 158.0897 | апрель-май
| ( ремонт штукатурки стен,потолков, |  | 1.3
побелка стен и потолков, покраска стен,
дверей, окон )
4. | Уборка снега ,сосулек с крыш, отогрев |  |  | 6.148 | февраль-март
ливневок
Володарского д.93
год. постройки -1989г.
категория дома: до 25 лет
Работы по содержанию и текущему ремонту
№ | Наименование работ | План 2013г. | Фактическое выполнение | Сумма | Срок выполнения | Причина отклонения от плана
п\п |  |  |  | (тыс.руб)
1. | Общестроительные работы: |  |  | 79.6251 | год
(остекление,ремонт окон, дверей,заделка
подвальных окон и т.п.)
2. | Сантехнические работы: |  |  | 122.2577 | год
(ревизия и замена запорной арматуры,
замена участков труб)
3. | Электромонтажные работы: |  |  | 1.2507 | год
(ревизия,смена электрооборудования,
замена эл.ламп и т.п)
3. | Ремонт подъездов: | 3 шт. | 4шт. | 307.6457 | апрель-август
| ( ремонт штукатурки стен,потолков, |  | 1,3,4,5
побелка стен и потолков, покраска стен,
дверей, окон )
4. | Уборка снега ,сосулек с крыш, отогрев |  |  | 3.0741 | февраль-март
ливневок

## дома от 26-50
Бажова д.2
год. постройки -1974г.
категория дома:от 26 до 50 лет
Работы по содержанию и текущему ремонту
№ | Наименование работ | План 2013г. | Фактическое выполнение | Сумма | Срок выполнения | Причина отклонения от плана
п\п |  |  |  | (тыс.руб)
1. | Сантехнические работы: |  |  | 91.8135 | год
(ревизия и замена запорной арматуры,
замена участков труб)
2. | Электромонтажные работы: |  |  | 0.60014 | год
(ревизия,смена электрооборудования,
замена эл.ламп и т.п)
3. | Ремонт подъездов: | - | 1 шт. | 72.7986 | июнь
| ( ремонт штукатурки стен,потолков, |  | 1
побелка стен и потолков, покраска стен,
дверей, окон )
4. | Ремонт межпанельных швов: | 90 п.м | 189 пм | 73.2249 | август | выявлен дополнительный
| (герметизация 2х компонентной мастикой |  |  |  |  | объем в ходе
| стыков межпанельных швов) |  |  |  |  | производства работ
5. | Благоустройство: |  |  | 6.933 | июнь
(покраска детских площадок)
6. | Ремонт мягкой кровли |  | 260 м2 | 187.5173 | июнь-июль
(смена существующих рулонных кровель
на бикрост)
Бажова д.6
год. постройки -1973г.
категория дома: от 26 до 50 лет
Работы по содержанию и текущему ремонту
№ | Наименование работ | План 2013г. | Фактическое выполнение | Сумма | Срок выполнения | Причина отклонения от плана
п\п |  |  |  | (тыс.руб)
1. | Общестроительные работы: |  |  | 11.5634 | год
(остекление,ремонт окон, дверей,заделка
подвальных окон и т.п.)
2. | Сантехнические работы: |  |  | 102.3471 | год
(ревизия и замена запорной арматуры,
замена участков труб)
3. | Электромонтажные работы: |  |  | 6.7522 | год
(ревизия,смена электрооборудования,
замена эл.ламп и т.п)
4. | Ремонт межпанельных швов: | 53 п.м. | 358,1 пм | 138.6913 | июнь | выявлен дополнительный
| (герметизация 2х компонентной мастикой |  |  |  |  | объем в ходе
| стыков межпанельных швов) |  |  |  |  | производства работ
5. | Благоустройство: |  |  | 24.0685 | июль-сентябрь
(покраска детских площадок)
6. | Ремонт мягкой кровли |  | 44 м2 | 63.4501 | сентябрь
(смена существующих рулонных кровель
на бикрост)
Бажова д.8
год. постройки -1973г.
категория дома: от 26 до 50 лет
Работы по содержанию и текущему ремонту
№ | Наименование работ | План 2013г. | Фактическое выполнение | Сумма | Срок выполнения | Причина отклонения от плана
п\п |  |  |  | (тыс.руб)
1. | Сантехнические работы: |  |  | 260.9937 | год
(ревизия и замена запорной арматуры,
замена участков труб)
2. | Электромонтажные работы: |  |  | 2.626 | год
(ревизия,смена электрооборудования,
замена эл.ламп и т.п)
3. | Ремонт межпанельных швов: | 100 п.м | 322,5 пм | 123.874 | май | выявлен дополнительный
| (герметизация 2х компонентной мастикой |  |  |  |  | объем в ходе
| стыков межпанельных швов) |  |  |  |  | производства работ
4. | Ремонт мягкой кровли |  | 56 м2 | 48.7007 | июнь
(смена существующих рулонных кровель
на бикрост)
Бажова д.8а
год. постройки -1973г.
категория дома: от 26 до 50 лет
Работы по содержанию и текущему ремонту
№ | Наименование работ | План 2013г. | Фактическое выполнение | Сумма | Срок выполнения | Причина отклонения от плана
п\п |  |  |  | (тыс.руб)
1. | Сантехнические работы: |  |  |  | год
| (ревизия и замена запорной арматуры, |  |  | 38.627
замена участков труб)
2. | Ремонт межпанельных швов: |  |  |  | май
| (герметизация 2х компонентной мастикой |  | 34 пм | 18.0528
стыков межпанельных швов)
Бажова д.12
год. постройки -1972г.
категория дома: от 26 до 50 лет
Работы по содержанию и текущему ремонту
№ | Наименование работ | План 2013г. | Фактическое выполнение | Сумма | Срок выполнения | Причина отклонения от плана
п\п |  |  |  | (тыс.руб)
1. | Общестроительные работы: |  |  | 19.7426 | год
(остекление,ремонт окон, дверей,заделка
подвальных окон и т.п.)
2. | Сантехнические работы: |  |  | 8.1496 | год
(ревизия и замена запорной арматуры,
замена участков труб)
3. | Ремонт кровли подъезднных козырьков |  | 1 шт | 5.6861 | август
| (смена существующих рулонных |  | 2
покрытий кровли козырька на бикрост)
4. | Уборка снега ,сосулек с крыш, отогрев |  |  | 5.2184 | февраль-март
ливневок
Торопова д.1
год. постройки -1975г.
категория дома: от 26 до 50 лет
Работы по содержанию и текущему ремонту
№ | Наименование работ | План 2013г. | Фактическое выполнение | Сумма | Срок выполнения | Причина отклонения от плана
п\п |  |  |  | (тыс.руб)
1. | Общестроительные работы: |  |  | 28.048 | год
(остекление,ремонт окон, дверей,заделка
подвальных окон и т.п.)
2. | Сантехнические работы: |  |  | 55.256 | год
(ревизия и замена запорной арматуры,
замена участков труб)
3. | Электромонтажные работы: |  |  | 7.6915 | год
(ревизия,смена электрооборудования,
замена эл.ламп и т.п)
4. | Ремонт подъездов: | 2 шт. | 3 шт. | 234.7693 | апрель-июль
| ( ремонт штукатурки стен,потолков, |  | 1,2,6
побелка стен и потолков, покраска стен,
дверей, окон )
5. | Благоустройство: |  |  | 3.2847 | июль
(покраска детских площадок)
6. | Уборка снега ,сосулек с крыш, отогрев |  |  | 7.5789 | февраль-март
ливневок
Торопова д.3
год. постройки -1975г.
категория дома: от 26 до 50 лет
Работы по содержанию и текущему ремонту
№ | Наименование работ | План 2013г. | Фактическое выполнение | Сумма | Срок выполнения | Причина отклонения от плана
п\п |  |  |  | (тыс.руб)
1. | Сантехнические работы: |  |  | 102.5262 | год
(ревизия и замена запорной арматуры,
замена участков труб)
2. | Благоустройство: |  |  | 3.3929 | июль
(покраска детских площадок)
3. | Уборка снега ,сосулек с крыш, отогрев |  |  | 6.4834 | февраль-март
ливневок
Торопова д.5
год. постройки -1976г.
категория дома: от 26 до 50 лет
Работы по содержанию и текущему ремонту
№ | Наименование работ | План 2013г. | Фактическое выполнение | Сумма | Срок выполнения | Причина отклонения от плана
п\п |  |  |  | (тыс.руб)
1. | Сантехнические работы: |  |  | 72.3063 | год
(ревизия и замена запорной арматуры,
замена участков труб)
2. | Электромонтажные работы: |  |  | 119.3666 | год
(ревизия,смена электрооборудования,
замена эл.ламп и т.п)
3. | Ремонт мягкой кровли |  | 284 м2 | 228.7269 | июнь-июль
(смена существующих рулонных кровель
на бикрост)
4. | Ремонт межпанельных швов: |  | 34пм | 13.5204 | сентябрь
(герметизация 2х компонентной мастикой
стыков межпанельных швов)
5. | Уборка снега ,сосулек с крыш, отогрев |  |  | 5.1823 | февраль-март
ливневок
6. | Установка детской площадки (за счет средств собственников, собранных на капитальный ремонт) |  |  | 119.8951 | сентябрь
Торопова д9
год. постройки -1976-77гг.
категория дома: от 26 до 50 лет
Работы по содержанию и текущему ремонту
№ | Наименование работ | План 2013г. | Фактическое выполнение | Сумма | Срок выполнения | Причина отклонения от плана
п\п |  |  |  | (тыс.руб)
1. | Сантехнические работы: |  |  | 171.7345 | год
(ревизия и замена запорной арматуры,
замена участков труб)
2. | Уборка снега ,сосулек с крыш, отогрев |  |  | 6.3623 | февраль-март
ливневок
Микрорайон 2 д.1
год. постройки -1984г.
категория дома: от 26 до 50 лет
Работы по содержанию и текущему ремонту
№ | Наименование работ | План 2013г. | Фактическое выполнение | Сумма | Срок выполнения | Причина отклонения от плана
п\п |  |  |  | (тыс.руб)
1. | Сантехнические работы: |  |  | 100.6143 | год
(ревизия и замена запорной арматуры,
замена участков труб)
2. | Электромонтажные работы: |  |  |  | год
(ревизия,смена электрооборудования,
замена эл.ламп и т.п)
3. | Ремонт крылец ( демонтаж и монтаж |  | 1шт | 14.6653 | июль
| ступеней и плит железобетонных,устрой- |  | 4п
ство подстилающего и выравнивающего
слоя и бетонной подготовки)
4. | Ремонт межпанельных швов: |  | 190,1 пм | 75.3961 | май
(герметизация 2х компонентной мастикой
стыков межпанельных швов)
5. | Уборка снега ,сосулек с крыш, отогрев |  |  | 3.9728 | февраль-март
ливневок
Микрорайон 2 д.2
год. постройки -1981г.
категория дома: от 26 до 50 лет
Работы по содержанию и текущему ремонту
№ | Наименование работ | План 2013г. | Фактическое выполнение | Сумма | Срок выполнения | Причина отклонения от плана
п\п |  |  |  | (тыс.руб)
1. | Общестроительные работы: |  |  | 7.4298 | год
(остекление,ремонт окон, дверей,заделка
подвальных окон и т.п.)
2. | Сантехнические работы: |  |  | 170.395 | год
(ревизия и замена запорной арматуры,
замена участков труб)
3. | Электромонтажные работы: |  |  | 12.1427 | год
(ревизия,смена электрооборудования,
замена эл.ламп и т.п)
4. | Ремонт подъездов: | 4 шт. | 2шт. | 163.0524 | июль-август | недостаточно
| ( ремонт штукатурки стен,потолков, |  | 1.2 |  |  | собрано денежных
| побелка стен и потолков, покраска стен, |  |  |  |  | средств с
| дверей, окон ) |  |  |  |  | собственников
5. | Ремонт крылец ( демонтаж и монтаж | 2 шт. | 1шт | 3.0336 | сентябрь | недостаточно
| ступеней и плит железобетонных,устрой- |  | 1п |  |  | собрано денежных
| ство подстилающего и выравнивающего |  |  |  |  | средств с
| слоя и бетонной подготовки) |  |  |  |  | собственников
6. | Ремонт мягкой кровли |  | 65 м2 | 56.5279 | октябрь
(смена существующих рулонных кровель
на бикрост)
7. | Уборка снега ,сосулек с крыш, отогрев |  |  | 3.9728 | февраль-март
ливневок
Микрорайон 2 д.3
год. постройки -1981г.
категория дома: от 26 до 50 лет
Работы по содержанию и текущему ремонту
№ | Наименование работ | План 2013г. | Фактическое выполнение | Сумма | Срок выполнения | Причина отклонения от плана
п\п |  |  |  | (тыс.руб)
1. | Общестроительные работы: |  |  | 2.0534 | год
(остекление,ремонт окон, дверей,заделка
подвальных окон и т.п.)
2. | Сантехнические работы: |  |  | 189.5344 | год
(ревизия и замена запорной арматуры,
замена участков труб)
3. | Ремонт межпанельных швов: |  | 58,3 пм | 22.7303 | май
(герметизация 2х компонентной мастикой
стыков межпанельных швов)
4. | Благоустройство: |  |  | 8.8028 | июль
(покраска детских площадок)
5. | Уборка снега ,сосулек с крыш, отогрев |  |  | 2.6486 | февраль-март
ливневок
Микрорайон 2 д.4
год. постройки -1981г.
категория дома: от 26 до 50 лет
Работы по содержанию и текущему ремонту
№ | Наименование работ | План 2013г. | Фактическое выполнение | Сумма | Срок выполнения | Причина отклонения от плана
п\п |  |  |  | (тыс.руб)
1. | Общестроительные работы: |  |  | 18.2921 | год
(остекление,ремонт окон, дверей,заделка
подвальных окон и т.п.)
2. | Сантехнические работы: |  |  | 139.5816 | год
(ревизия и замена запорной арматуры,
замена участков труб)
3. | Электромонтажные работы: |  |  | 7.1984 | год
(ревизия,смена электрооборудования,
замена эл.ламп и т.п)
4. | Ремонт подъездов: | 4 шт. | 1шт. | 76.3488 | август | недостаточно
| ( ремонт штукатурки стен,потолков, |  | 3 |  |  | собрано денежных
| побелка стен и потолков, покраска стен, |  |  |  |  | средств с
| дверей, окон ) |  |  |  |  | собственников
5. | Ремонт мягкой кровли |  | 373 м2 | 503.1688 | октябрь
(смена существующих рулонных кровель
на бикрост)
6. | Ремонт крылец ( демонтаж и монтаж |  | 2шт | 30.4267 | август
| ступеней и плит железобетонных,устрой- |  | 1.5
ство подстилающего и выравнивающего
слоя и бетонной подготовки)
7. | Ремонт межпанельных швов: | 210 п.м | 620,3пм | 242.8694 | май | выявлен дополнительный
| (герметизация 2х компонентной мастикой |  |  |  |  | объем в ходе
| стыков межпанельных швов) |  |  |  |  | производства работ
8. | Благоустройство: |  |  | 7.5597 | июль
(покраска детских площадок)
9. | Уборка снега ,сосулек с крыш, отогрев |  |  | 9.6357 | февраль-март
ливневок
Микрорайон 2 д.5
год. постройки -1981г.
категория дома: от 26 до 50 лет
Работы по содержанию и текущему ремонту
№ | Наименование работ | План 2013г. | Фактическое выполнение | Сумма | Срок выполнения | Причина отклонения от плана
п\п |  |  |  | (тыс.руб)
1. | Общестроительные работы: |  |  | 2.0225 | год
(остекление,ремонт окон, дверей,заделка
подвальных окон и т.п.)
2. | Сантехнические работы: |  |  | 68.0819 | год
(ревизия и замена запорной арматуры,
замена участков труб)
3. | Электромонтажные работы: |  |  | 10.9458 | год
(ревизия,смена электрооборудования,
замена эл.ламп и т.п)
4. | Ремонт подъездов:
( ремонт штукатурки стен,потолков,
побелка стен и потолков, покраска стен,
дверей, окон )
5. | Ремонт мягкой кровли |  | 130 м2 | 107.7564 | октябрь | работы аварийного
| (смена существующих рулонных кровель |  |  |  |  | характера
на бикрост)
6. | Ремонт крылец ( демонтаж и монтаж |  | 1шт | 1.8654 | сентябрь
| ступеней и плит железобетонных,устрой- |  | 7
ство подстилающего и выравнивающего
слоя и бетонной подготовки)
7. | Ремонт межпанельных швов:
(герметизация 2х компонентной мастикой
стыков межпанельных швов)
8. | Благоустройство: |  |  | 14.5049 | июль
(покраска детских площадок)
9. | Уборка снега ,сосулек с крыш, отогрев |  |  | 2.6486 | февраль-март
ливневок
Микрорайон 2 д.6
год. постройки -1981г.
категория дома: от 26 до 50 лет
Работы по содержанию и текущему ремонту
№ | Наименование работ | План 2013г. | Фактическое выполнение | Сумма | Срок выполнения | Причина отклонения от плана
п\п |  |  |  | (тыс.руб)
1. | Общестроительные работы: |  |  | 13.5031 | год
(остекление,ремонт окон, дверей,заделка
подвальных окон и т.п.)
2. | Сантехнические работы: |  |  | 945.6632 | год
(ревизия и замена запорной арматуры,
замена участков труб)
3. | Электромонтажные работы: |  |  | 29.2023 | год
(ревизия,смена электрооборудования,
замена эл.ламп и т.п)
4. | Ремонт подъездов: | 5 шт. | 2шт. | 146.0337 | июль-август | недостаточно
| ( ремонт штукатурки стен,потолков, |  | 6.18 |  |  | собрано денежных
| побелка стен и потолков, покраска стен, |  |  |  |  | средств с
| дверей, окон ) |  |  |  |  | собственников
5. | Ремонт крылец ( демонтаж и монтаж | 8 шт. | 4шт | 36.8874 | август | недостаточно
| ступеней и плит железобетонных,устрой- |  |  |  |  | собрано денежных
| ство подстилающего и выравнивающего |  |  |  |  | средств с
| слоя и бетонной подготовки) |  |  |  |  | собственников
6. | Ремонт межпанельных швов: |  | 243,7 пм | 94.5145 | август
(герметизация 2х компонентной мастикой
стыков межпанельных швов)
7. | Ремонт кровли балконных козырьков |  | 5 шт | 55.3821 | сентябрь
последних этажей (смена существующих
рулонных покрытий кровли козырька на
бикрост)
8. | Благоустройство: |  |  | 21.8117 | июль
(покраска детских площадок)
9. | Уборка снега ,сосулек с крыш, отогрев |  |  | 16.3167 | февраль-март
ливневок
Микрорайон 2 д.10
год. постройки -1988г.
категория дома: от 26 до 50 лет
Работы по содержанию и текущему ремонту
№ | Наименование работ | План 2013г. | Фактическое выполнение | Сумма | Срок выполнения | Причина отклонения от плана
п\п |  |  |  | (тыс.руб)
1. | Общестроительные работы: |  |  | 96.3708 | год
(остекление,ремонт окон, дверей,заделка
подвальных окон и т.п.)
2. | Сантехнические работы: |  |  | 336.5341 | год
(ревизия и замена запорной арматуры,
замена участков труб)
3. | Электромонтажные работы: |  |  | 12.1622 | год
(ревизия,смена электрооборудования,
замена эл.ламп и т.п)
4. | Ремонт подъездов: | 3 шт. | 4шт. | 336.7632 | март-июнь
| ( ремонт штукатурки стен,потолков, |  | 1,3,6,7
побелка стен и потолков, покраска стен,
дверей, окон )
5. | Ремонт кровли балконных козырьков |  | 8 шт | 81.8743 | сентябрь
последних этажей (смена существующих
рулонных покрытий кровли козырька на
бикрост)
6. | Благоустройство: |  |  | 6.6196 | июль
(покраска детских площадок)
7. | Уборка снега ,сосулек с крыш, отогрев |  |  | 7.0468 | февраль-март
ливневок
Микрорайон 2 д.11
год. постройки -1988г.
категория дома: от 26 до 50 лет
Работы по содержанию и текущему ремонту
№ | Наименование работ | План 2013г. | Фактическое выполнение | Сумма | Срок выполнения | Причина отклонения от плана
п\п |  |  |  | (тыс.руб)
1. | Общестроительные работы: |  |  | 41.5062 | год
(остекление,ремонт окон, дверей,заделка
подвальных окон и т.п.)
2. | Сантехнические работы: |  |  | 35.6245 | год
(ревизия и замена запорной арматуры,
замена участков труб)
3. | Электромонтажные работы: |  |  | 2.4651 | год
(ревизия,смена электрооборудования,
замена эл.ламп и т.п)
4. | Ремонт подъездов: | 1 шт. | 1 шт. | 382.9217 | апрель
( ремонт штукатурки стен,потолков,
побелка стен и потолков, покраска стен,
дверей, окон )
5. | Ремонт межпанельных швов: |  | 285.3 | 112.8422 | август
(герметизация 2х компонентной мастикой
стыков межпанельных швов)
6. | Ремонт кровли балконных козырьков |  | 3 шт | 43.0816 | сентябрь
последних этажей (смена существующих
рулонных покрытий кровли козырька на
бикрост)
7. | Ремонт кровли подъездного козырька |  |  | 12.2377 | июнь
(смена существующих рулонных
покрытий кровли козырька на бикрост)
Микрорайон 2 д.12
год. постройки -1987г.
категория дома: от 26 до 50 лет
Работы по содержанию и текущему ремонту
№ | Наименование работ | План 2013г. | Фактическое выполнение | Сумма | Срок выполнения | Причина отклонения от плана
п\п |  |  |  | (тыс.руб)
1. | Сантехнические работы: |  |  | 2.9664 | год
(ревизия и замена запорной арматуры,
замена участков труб)
2. | Электромонтажные работы: |  |  | 2.2117 | год
(ревизия,смена электрооборудования,
замена эл.ламп и т.п)
3. | Ремонт кровли балконных козырьков |  | 2 шт | 30.0017 | сентябрь
последних этажей (смена существующих
рулонных покрытий кровли козырька на
бикрост)
Микрорайон 2 д.13
год. постройки -1985г.
категория дома: от 26 до 50 лет
Работы по содержанию и текущему ремонту
№ | Наименование работ | План 2013г. | Фактическое выполнение | Сумма | Срок выполнения | Причина отклонения от плана
п\п |  |  |  | (тыс.руб)
1. | Общестроительные работы: |  |  | 4.7282 | год
(остекление,ремонт окон, дверей,заделка
подвальных окон и т.п.)
2. | Сантехнические работы: |  |  | 169.9957 | год
(ревизия и замена запорной арматуры,
замена участков труб)
3. | Электромонтажные работы: |  |  | 16.4091 | год
(ревизия,смена электрооборудования,
замена эл.ламп и т.п)
4. | Ремонт кровли балконных козырьков |  | 4 шт | 29.9555 | сентябрь
последних этажей (смена существующих
рулонных покрытий кровли козырька на
бикрост)
5. | Благоустройство: |  |  | 18.2015 | июль
(покраска детских площадок)
6. | Уборка снега ,сосулек с крыш, отогрев |  |  | 8.371 | февраль-март
ливневок
Микрорайон 2 д.16
год. постройки -1986г.
категория дома: от 26 до 50 лет
Работы по содержанию и текущему ремонту
№ | Наименование работ | План 2013г. | Фактическое выполнение | Сумма | Срок выполнения | Причина отклонения от плана
п\п |  |  |  | (тыс.руб)
1. | Общестроительные работы: |  |  | 17.8532 | год
(остекление,ремонт окон, дверей,заделка
подвальных окон и т.п.)
2. | Сантехнические работы: |  |  | 77.0438 | год
(ревизия и замена запорной арматуры,
замена участков труб)
Челюскинцев д.5
год. постройки -1977г.
категория дома: от 26 до 50 лет
Работы по содержанию и текущему ремонту
№ | Наименование работ | План 2013г. | Фактическое выполнение | Сумма | Срок выполнения | Причина отклонения от плана
п\п |  |  |  | (тыс.руб)
1. | Сантехнические работы: |  |  | 71.457 | год
(ревизия и замена запорной арматуры,
замена участков труб)
2. | Уборка снега ,сосулек с крыш, отогрев |  |  | 6.3623 | февраль-март
ливневок
3. | Содержание внутридомового газового оборудования |  |  | 50.7455 | апрель
Челюскинцев д.6
год. постройки -1979г.
категория дома: от 26 до 50 лет
Работы по содержанию и текущему ремонту
№ | Наименование работ | План 2013г. | Фактическое выполнение | Сумма | Срок выполнения | Причина отклонения от плана
п\п |  |  |  | (тыс.руб)
1. | Сантехнические работы: |  |  | 44.2203 | год
(ревизия и замена запорной арматуры,
замена участков труб)
2. | Электромонтажные работы: |  |  | 0.88984 | год
(ревизия,смена электрооборудования,
замена эл.ламп и т.п)
3. | Ремонт мягкой кровли |  | 15 м2 | 6.1299 | октябрь | работы аварийного
| (смена существующих рулонных кровель |  |  |  |  | характера
на бикрост)
4. | Уборка снега ,сосулек с крыш, отогрев |  |  | 6.3623 | февраль-март
ливневок
5. | Содержание внутридомового газового оборудования |  |  | 39.7009 | апрель
Челюскинцев д.7
год. постройки -1979г.
категория дома: от 26 до 50 лет
Работы по содержанию и текущему ремонту
№ | Наименование работ | План 2013г. | Фактическое выполнение | Сумма | Срок выполнения | Причина отклонения от плана
п\п |  |  |  | (тыс.руб)
1. | Сантехнические работы: |  |  | 42.0567 | год
(ревизия и замена запорной арматуры,
замена участков труб)
2. | Электромонтажные работы: |  |  | 0.82388 | год
(ревизия,смена электрооборудования,
замена эл.ламп и т.п)
3. | Ремонт мягкой кровли |  | 102 м2 | 182.6089 | октябрь | работы аварийного
| (смена существующих рулонных кровель |  |  |  |  | характера
на бикрост)
4. | Уборка снега ,сосулек с крыш, отогрев |  |  | 6.3623 | февраль-март
ливневок
5. | Содержание внутридомового газового оборудования |  |  | 38.1663 | апрель
Садовая д.8
год. постройки -1982г.
категория дома: от 26 до 50 лет
Работы по содержанию и текущему ремонту
№ | Наименование работ | План 2013г. | Фактическое выполнение | Сумма | Срок выполнения | Причина отклонения от плана
п\п |  |  |  | (тыс.руб)
1. | Общестроительные работы: |  |  | 2.1693 | год
(остекление,ремонт окон, дверей,заделка
подвальных окон и т.п.)
2. | Сантехнические работы: |  |  | 55.2908 | год
(ревизия и замена запорной арматуры,
замена участков труб)
Садовая д.10
год. постройки -1978г.
категория дома: от 26 до 50 лет
Работы по содержанию и текущему ремонту
№ | Наименование работ | План 2013г. | Фактическое выполнение | Сумма | Срок выполнения | Причина отклонения от плана
п\п |  |  |  | (тыс.руб)
1. | Общестроительные работы: |  |  | 2.1693 | год
(остекление,ремонт окон, дверей,заделка
подвальных окон и т.п.)
2. | Сантехнические работы: |  |  | 4.3613 | год
(ревизия и замена запорной арматуры,
замена участков труб)
Садовая д.12
год. постройки -1978г.
категория дома: от 26 до 50 лет
Работы по содержанию и текущему ремонту
№ | Наименование работ | План 2013г. | Фактическое выполнение | Сумма | Срок выполнения | Причина отклонения от плана
п\п |  |  |  | (тыс.руб)
1. | Сантехнические работы: |  |  | 9.2065 | год
(ревизия и замена запорной арматуры,
замена участков труб)
Володарского д.55
год. постройки -1979г.
категория дома: от 25 до 50 лет
Работы по содержанию и текущему ремонту
№ | Наименование работ | План 2013г. | Фактическое выполнение | Сумма | Срок выполнения | Причина отклонения от плана
п\п |  |  |  | (тыс.руб)
1. | Общестроительные работы: |  |  | 1.9258 | год
(остекление,ремонт окон, дверей,заделка
подвальных окон и т.п.)
2. | Сантехнические работы: |  |  | 186.7502 | год
(ревизия и замена запорной арматуры,
замена участков труб)
3. | Ремонт мягкой кровли |  | 228 м2 | 140.7239 | апрель-июнь | работы аварийного
| (смена существующих рулонных кровель |  |  |  |  | характера
на бикрост)
Володарского д.55а
год. постройки -1986г.
категория дома: от 25 до 50 лет
Работы по содержанию и текущему ремонту
№ | Наименование работ | План 2013г. | Фактическое выполнение | Сумма | Срок выполнения | Причина отклонения от плана
п\п |  |  |  | (тыс.руб)
1. | Общестроительные работы: |  |  | 17.8194 | год
(остекление,ремонт окон, дверей,заделка
подвальных окон и т.п.)
2. | Сантехнические работы: |  |  | 112.7892 | год
(ревизия и замена запорной арматуры,
замена участков труб)
3. | Ремонт межпанельных швов: |  | 42,2 пм | 22.9557 | май
(герметизация 2х компонентной мастикой
стыков межпанельных швов)
4. | Уборка снега ,сосулек с крыш, отогрев |  |  | 6.148 | февраль-март
ливневок
Володарского д.57
год. постройки -1979г.
категория дома: от 25 до 50 лет
Работы по содержанию и текущему ремонту
№ | Наименование работ | План 2013г. | Фактическое выполнение | Сумма | Срок выполнения | Причина отклонения от плана
п\п |  |  |  | (тыс.руб)
1. | Общестроительные работы: |  |  | 9.1143 | год
(остекление,ремонт окон, дверей,заделка
подвальных окон и т.п.)
2. | Сантехнические работы: |  |  | 46.7502 | год
(ревизия и замена запорной арматуры,
замена участков труб)
3. | Электромонтажные работы: |  |  | 62.9367 | год
(ревизия,смена электрооборудования,
замена эл.ламп и т.п)
4. | Ремонт мягкой кровли |  | 15 м2 | 7.2934 | июнь | работы аварийного
| (смена существующих рулонных кровель |  |  |  |  | характера
на бикрост)
5. | Уборка снега ,сосулек с крыш, отогрев |  |  | 1.5737 | февраль-март
ливневок

## дома от 51-75
Бажова д.21
год. постройки -1955г.
категория дома: от 51 до 75 лет
Работы по содержанию и текущему ремонту
№ | Наименование работ | План 2013г. | Фактическое выполнение | Сумма | Срок выполнения | Причина отклонения от плана
п\п |  |  |  | (тыс.руб)
1. | Сантехнические работы: |  |  | 2.501 | год
(ревизия и замена запорной арматуры,
замена участков труб)
Челюскинцев д.10а
год. постройки -1959г.
категория дома: от 51 до 75 лет
Работы по содержанию и текущему ремонту
№ | Наименование работ | План 2013г. | Фактическое выполнение | Сумма | Срок выполнения | Причина отклонения от плана
п\п |  |  |  | (тыс.руб)
1. | Сантехнические работы: |  |  | 16.6192 | год
(ревизия и замена запорной арматуры,
замена участков труб)
Челюскинцев д.12а
год. постройки -1959г.
категория дома: от 51 до 75 лет
Работы по содержанию и текущему ремонту
№ | Наименование работ | План 2013г. | Фактическое выполнение | Сумма | Срок выполнения | Причина отклонения от плана
п\п |  |  |  | (тыс.руб)
1. | Сантехнические работы: |  |  | 4.3955 | год
(ревизия и замена запорной арматуры,
замена участков труб)
Чехова д.3
год. постройки -1960г.
категория дома: от 51 до 75 лет
Работы по содержанию и текущему ремонту
№ | Наименование работ | План 2013г. | Фактическое выполнение | Сумма | Срок выполнения | Причина отклонения от плана
п\п |  |  |  | (тыс.руб)
1. | Сантехнические работы: |  |  | 2.6592 | год
(ревизия и замена запорной арматуры,
замена участков труб)
2. | Уборка снега ,сосулек с крыш, отогрев |  |  | 11.428 | февраль-март
ливневок
К.Маркса д.8
год. постройки -1960г.
категория дома: от 51 до 75 лет
Работы по содержанию и текущему ремонту
№ | Наименование работ | План 2013г. | Фактическое выполнение | Сумма | Срок выполнения | Причина отклонения от плана
п\п |  |  |  | (тыс.руб)
1. | Электромонтажные работы: |  |  | 1.046 | год
(ревизия,смена электрооборудования,
замена эл.ламп и т.п)
2. | Благоустройство: |  |  | 0.70016 | июль
(покраска детских площадок)
3. | Уборка снега ,сосулек с крыш, отогрев |  |  | 4.0087 | февраль-март
ливневок
К.Маркса д.10
год. постройки -1963г.
категория дома: от 51 до 75 лет
Работы по содержанию и текущему ремонту
№ | Наименование работ | План 2013г. | Фактическое выполнение | Сумма | Срок выполнения | Причина отклонения от плана
п\п |  |  |  | (тыс.руб)
1. | Сантехнические работы: |  |  | 7.7279 | год
(ревизия и замена запорной арматуры,
замена участков труб)
2. | Благоустройство: |  |  | 0.70016 | июль
(покраска детских площадок)
Хохрякова д.40
год. постройки -1953г.
категория дома: от 51 до 75 лет
Работы по содержанию и текущему ремонту
№ | Наименование работ | План 2013г. | Фактическое выполнение | Сумма | Срок выполнения | Причина отклонения от плана
п\п |  |  |  | (тыс.руб)
1. | Уборка снега ,сосулек с крыш, отогрев |  |  | 2.5434 | февраль-март
ливневок
Хохрякова д.42
год. постройки -1954г.
категория дома: от 51 до 75 лет
Работы по содержанию и текущему ремонту
№ | Наименование работ | План 2013г. | Фактическое выполнение | Сумма | Срок выполнения | Причина отклонения от плана
п\п |  |  |  | (тыс.руб)
1. | Уборка снега ,сосулек с крыш, отогрев |  |  | 1.4993 | февраль-март
ливневок
Хохрякова д.44
год. постройки -1954г.
категория дома: от 51 до 75 лет
Работы по содержанию и текущему ремонту
№ | Наименование работ | План 2013г. | Фактическое выполнение | Сумма | Срок выполнения | Причина отклонения от плана
п\п |  |  |  | (тыс.руб)
1. | Уборка снега ,сосулек с крыш, отогрев |  |  | 2.5647 | февраль-март
ливневок